## Planilha1
| 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 2020-04-16 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-05-14 | 2020-06-04 | 2020-06-18 | 2020-06-25
Gerencimanto do Projeto | bar: 2020-02-27 to 2020-04-23; 2020-06-04 to 2020-06-25
Tema do projeto | bar: 2020-02-27 to 2020-03-02
Documentação | bar: 2020-03-05 to 2020-04-23; 2020-06-04 to 2020-06-18
Termo de abertura do projeto | bar: 2020-03-05 to 2020-04-02
User Stories e casos de uso | bar: 2020-04-06 to 2020-04-16
Pré-Projeto | bar: 2020-03-05 to 2020-04-16
Projeto Final | bar: 2020-03-05 to 2020-04-23; 2020-06-04 to 2020-06-18
Sistema
Design | bar: 2020-04-02 to 2020-04-18
Protótipo | bar: 2020-04-02 to 2020-04-16
Mockup | bar: 2020-04-18
Desenvolvimento | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Telas XML | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Iniciais | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23
Fluxos | bar: 2020-06-04
Administrativas | bar: 2020-04-23; 2020-06-04
Classes Java | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Models | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Activitys e fragments | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
API Java | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Iniciais | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23
Fluxos | bar: 2020-06-04
Administrativas | bar: 2020-04-23; 2020-06-04
Database | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23
Loja | bar: 2020-06-04
Produto | bar: 2020-04-23; 2020-06-04
Serviços | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Agenda Loja | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Pedido Loja | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Cliente | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Animal | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23
Agenda Animal | bar: 2020-06-04
Atividade Animal | bar: 2020-04-23; 2020-06-04
Compras | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23
Teste | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23; 2020-06-04
Teste telas iniciais | bar: 2020-06-04
Teste telas fluxos | bar: 2020-06-04
Teste telas administrativas | bar: 2020-04-23; 2020-06-04
Apresentação | bar: 2020-06-04 to 2020-06-25
Slides canva | bar: 2020-06-04 to 2020-06-25
Apresentação | bar: 2020-06-25